## Cuenta-Pública-2023-SSZ
Cuenta Pública 2023
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Programas y Proyectos de Inversión
Reporte generado: 2023-08-14 12:12:36
PPS/PED | Programa Presupuestario | Información Programática | [5 empty] | Observación
|  | Unidad de Medida | Meta Anual |  | Real Obtenida | % de Avance Respecto a:
| Dependencia/ Entidad/ Componente |  | Proyectada | Modificada |  | Meta Proyectada | Meta Modificada
Trimestre 1: Enero-Marzo
157 | 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud
2.2.5 | SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI) registradas. | Documento-Elaborar | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | No hay actividades programadas para el primer trimestre, si no hasta el último trimestre del año.
2.2.5 | SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento ejecutadas. | Unidad-Rehabilitar | 257 | 263 | 0 | 0.00% | 0.00% | No se han ejecutado acciones de mantenimiento derivado de los tiempos en los procesos administrativos de contratación de los mismos.
Trimestre 2: Enero-Junio
157 | 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud
2.2.5 | SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI) registradas. | Documento-Elaborar | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | Actividades para este indicador están programadas para el último trimestre del año.
2.2.5 | SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento ejecutadas. | Unidad-Rehabilitar | 257 | 263 | 25 | 9.73 % | 9.51 % | Procesos de licitación en trámite, aún no se han concluído.
Trimestre 3: Enero-Septiembre
157 | 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud
2.2.5 | SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI) registradas. | Documento-Elaborar | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00%
2.2.5 | SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento ejecutadas. | Unidad-Rehabilitar | 257 | 263 | 0 | 0.00% | 0.00%
Trimestre 4: Enero-Diciembre
157 | 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud
2.2.5 | SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI) registradas. | Documento-Elaborar | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00%
2.2.5 | SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento ejecutadas. | Unidad-Rehabilitar | 257 | 263 | 0 | 0.00% | 0.00%